## ① 할 일 (전체)
마감 | 요일 | 역할 | 구분 | 해야 할 일 | 완료 조건 / 비고 | 상태 | 요약
8/6 | 목 | 개발 | 제작 | manifest.json 빈 양식 + 대사 스프레드시트 양식 배포 | 기획팀에 전달 | 대기 | 남은 일 | 65
8/6 | 목 | 개발 | 제작 | 명명 규칙 + GLB 규약 배포 | 「규격」 편 참조 | 대기 | 진행 중 | 0
8/6 | 목 | 개발 | 제작 | Q2 문구 4종 초안 작성해 기획에 전달 | 기획이 백지에서 쓰지 않도록 | 대기 | 완료 | 0
8/6 | 목 | 사운드 | 확인 | 「사운드 제작법」 편 읽기 | ElevenLabs 어떤 기능으로 무엇을 만드는지 전부 적혀 있습니다 | 대기 | 아트 | 14
8/6 | 목 | 전원 | 확인 | 「결정」 편 읽기 (12개) | 답할 것 없음. 이상하면 그때만 말씀 주시면 됩니다 | 대기 | 사운드 | 13
8/7 | 금 | 아트 | 제작 | PlayCanvas 계정 + 프로젝트 접속 확인 | 8/9 작업의 선행 조건. 에디터가 열리는지만 확인하면 됨 | 대기 | 기획 | 16
8/7 | 금 | 사운드 | 제작 | ElevenLabs 계정/플랜 확인 + Sound Effects 루프 한 번 눌러 보기 | 8/8 본작업 전에 도구가 되는지만 확인 | 대기 | 개발 | 16
8/7 | 금 | 기획 | 제작 | 컨셉 문서에서 대사 분량 숫자가 적힌 곳 찾아 표시 | 8/10 통일 작업을 위한 사전 정리 (8·10·13장) | 대기
8/8 | 토 | 개발 | 제작 | PlayCanvas 「프리셋 저장 / 불러오기」 버튼 | 아트 8/9 작업의 선행 조건. 이게 없으면 아트가 못 움직임 | 대기
8/8 | 토 | 개발 | 제작 | 백엔드 고정 | curl로 두드릴 수 있는 상태 | 대기
8/8 | 토 | 사운드 | 제작 | NPC 목소리 1개 — Voice Design으로 만들어 저장 | voice ID를 개발에 공유. 9월까지 이 목소리 하나만 씀 | 대기
8/8 | 토 | 사운드 | 제작 | 배경 트랙 4종 30초 루프 — 초안 | 「사운드 제작법」의 프롬프트 4개를 그대로 넣으면 됩니다 | 대기
8/8 | 토 | 사운드 | 검증 | T3 — 네 트랙 각 50%로 동시 재생 후 트루 피크 측정 | 0 dBFS를 넘지 않아야 함 | 대기
8/9 | 일 | 아트 | 제작 | 에디터에서 프리셋 시험 제작 — 중립 1 + 순수 1종 | 숫자 표 없음. 눈으로 맞추고 「저장」만. 형식 검증용 | 대기
8/9 | 일 | 기획 | 제작 | Q2 문구 4종 — 개발 초안 검토·수정 | 고쳐 쓰기만. 조건은 「네 갈래로 답할 수 있는가」 하나 | 대기
8/10 | 월 | 개발+아트 | 검증 | 시험 프리셋 런타임 확인 → 형식 피드백 | 여기서 형식이 맞으면 나머지 4세트는 안심하고 진행 | 대기
8/10 | 월 | 기획 | 제작 | Q2 문구 4종 확정 |  | 대기
8/10 | 월 | 기획 | 제작 | 컨셉 문서 대사 분량을 16벌로 통일 (8·10·13장) | 9월 집필 때 옛 숫자를 보지 않도록 | 대기
8/11 | 화 | 사운드 | 제작 | Q1 음성 — 「당신은 무엇을 기다리고 있습니까?」 | TTS v3, NPC 목소리 | 대기
8/11 | 화 | 사운드 | 제작 | 되묻기 음성 — 「조금 더 말씀해 주시겠어요」 | TTS v3, NPC 목소리 | 대기
8/11 | 화 | 사운드 | 제작 | 들숨 — 관객 말이 끝난 뒤 NPC가 숨을 들이쉬는 소리 | 이 목록에서 가장 중요. 파일 하나로 2초 지연이 덮임. SFX로 | 대기
8/11 | 화 | 사운드 | 제작 | 채움 2개 — 「...음.」 / 「...그렇군요.」 | TTS v3, NPC 목소리 | 대기
8/11 | 화 | 사운드+개발 | 검증 | T6 — v3 감정 태그가 한국어에서 실제로 먹는가 | 안 먹으면 태그 대신 문장을 바꿔 톤을 만듦. 9월 16벌 방식이 갈림 | 대기
8/11 | 화 | 기획 | 제작 | 사건 대사 4종 (사건당 최소 1줄) | 태도 중립이어야 함 | 대기
8/12 | 수 | 아트 | 제작 | 정류장 구조물 1세트 | 상자 수준이라도 됨 | 대기
8/12 | 수 | 아트 | 제작 | 노선도 표지판 | 시연 필수. 이름 자리를 평면 사각형으로 분리 + UV 0~1 | 대기
8/12 | 수 | 아트 | 검증 | T1 — 텍스처가 조명에 반응하는가 | 소품 하나를 청록·호박 두 조명에서 스크린샷. 인상이 다르면 통과 | 대기
8/12 | 수 | 아트+개발 | 검증 | T2 — 어둠 속에서 표지판 한글이 읽히는가 | 중립에서 한 번, 가장 어두운 순수 프리셋에서 한 번. 둘 다 통과 | 대기
8/12 | 수 | 개발 | 제작 | PlayCanvas 화이트박스 씬 + 테스트 환경 | 에셋을 넣어 볼 수 있는 상태 | 대기
8/13 | 목 | 개발 | 제작 | 런타임 EQ + 마스터 리미터 | 장르별 주파수 색은 코드가 입힘. 사운드는 신경 쓰지 않음 | 대기
8/13 | 목 | 개발 | 제작 | ElevenLabs 배치 합성 스크립트 | 스프레드시트 → 음성 파일 일괄. 9월 56줄용 | 대기
8/13 | 목 | 기획 | 제작 | 순수 배합 4개 이름 |  | 대기
8/14 | 금 | 아트 | 제작 | 조명 프리셋 5세트 — 중립 1 + 순수 4 | 에디터에서 저장한 값. 조합 프리셋은 만들지 않음 | 대기
8/15 | 토 | 아트 | 제작 | 옆사람 실루엣 1개 | 애니메이션 없어도 됨 | 대기
8/15 | 토 | 기획 | 제작 | 두 사람 실험 녹음 동의서 | 없으면 8/18 실험을 못 함 | 대기
8/15 | 토 | 기획 | 제작 | 실험 진행 대본 | 진행자는 「뭐 봤어?」 한 마디만 하고 침묵 | 대기
8/15 | 토 | 개발 | 제작 | 상태 머신 관통 — 처음부터 카드까지 |  | 대기
8/16 | 일 | 전원 | 검증 | 통합 리허설 1차 — 5회 연속 완주 | 여기서 깨지면 8/18 실험 6쌍이 날아감 | 대기
8/17 | 월 | 전원 | 검증 | T4 — Quest 3 폴리곤·텍스처·드로우콜 실측 | 이 결과가 나오기 전까지 아트는 상한을 신경 쓰지 말 것 | 대기
8/17 | 월 | 전원 | 검증 | T5 — 1m 옆 대화가 마이크에 섞이는가 | 실패하면 9월에 근접·지향성 마이크로 교체 | 대기
8/17 | 월 | 개발 | 제작 | 서버 켜는 방법 한 장 |  | 대기
8/17 | 월 | 기획 | 제작 | 실험 대기 공간 준비 | 체험 중 진행자·촬영 인원도 조용히 | 대기
8/18 | 화 | 전원 | 행사 | 두 사람 실험 (8/18~8/19) | 6쌍 12명 | 대기
8/20 | 목 | 기획 | 제작 | 발표 자료 |  | 대기
8/21 | 금 | 전원 | 검증 | 리허설 3회 | 현장 네트워크·조명 조건 확인 | 대기
8/22 | 토 | 전원 | 행사 | 🎤 1차 시연 발표 |  | 대기
9월 초 |  | 전원 | 확인 | 체험 10분 · 헤드셋 2대 · 동시 2인 — 이의 없으면 확정 | 여기까지가 되돌릴 수 있는 마지막. 11월엔 손댈 수 없음 | 대기
9월 |  | 개발 | 제작 | 16벌 대사 LLM 초안 생성해 기획에 전달 | 기획은 고르고 고치기만 | 대기
9월 |  | 기획 | 제작 | 배합 이름 16개 — 혼합 12 + 순수 4 |  | 대기
9월 |  | 아트 | 제작 | 연기 클립 5종 (att_horror/romance/comedy/fantasy/neutral) | 루트 모션 없음, 머리 본 노출, 루프 | 대기
9월 |  | 아트 | 제작 | 조명 프리셋 완성도 올리기 | 에디터 값 다듬기 | 대기
9월 |  | 사운드 | 제작 | 배경 트랙 4종 완성 | 8월 초안을 Music으로 다시 뽑아 볼지 판단 | 대기
9월 |  | 사운드 | 제작 | Q2 음성 사건별 4종 | TTS v3, 같은 voice ID | 대기
9월 |  | 개발 | 결정 | 마이크 교체 판단 | T5 결과에 따라 | 대기
중간평가 이후 |  | 개발+아트 | 검증 | 조명 경로 A (라이트맵 베이크) 재검토 | 8월은 B로 확정. A는 여기서 다시 봄 | 대기
9~10월 |  | 기획 | 제작 | 문장 층 16벌 · 약 56줄 | 개발 LLM 초안을 받아서 고치는 방식 | 대기
9~10월 |  | 기획 | 제작 | 콜백 템플릿 16 + 폴백 16 |  | 대기
10월 |  | 아트 | 제작 | 버스 3D 4종 |  | 대기
10월 |  | 사운드 | 제작 | 버스 소리 4종 | SFX, 루프 끄기, 모노. 프롬프트는 「사운드 제작법」에 | 대기
10월 |  | 아트 | 제작 | 장르 소품 4 + 공용 소품 8~10 |  | 대기
10월 |  | 기획 | 제작 | 전시 동선 — 두 사람이 카드를 비교할 자리 | 체험 자리와 떨어뜨릴 것 (마이크 오염) | 대기
10월 |  | 기획 | 제작 | 입구 음성 처리 안내문 |  | 대기
10월 |  | 기획 | 제작 | 운영 매뉴얼 | 「프로젝터를 켜면 표지판 스위치도 켠다」 한 줄 포함 | 대기
11월 초 |  | 전원 | 검증 | 리허설 · 운영 인원 교육 |  | 대기
11월 |  | 전원 | 행사 | 🎪 전시 |  | 대기

## ② 아트
마감 | 요일 | 구분 | 해야 할 일 | 완료 조건 / 비고 | 상태
8/6 | 목 | 확인 | 「결정」 편 읽기 (12개) | 답할 것 없음. 이상하면 그때만 말씀 주시면 됩니다 | 대기
8/7 | 금 | 제작 | PlayCanvas 계정 + 프로젝트 접속 확인 | 8/9 작업의 선행 조건. 에디터가 열리는지만 확인하면 됨 | 대기
8/9 | 일 | 제작 | 에디터에서 프리셋 시험 제작 — 중립 1 + 순수 1종 | 숫자 표 없음. 눈으로 맞추고 「저장」만. 형식 검증용 | 대기
8/10 | 월 | 검증 | 시험 프리셋 런타임 확인 → 형식 피드백 | 여기서 형식이 맞으면 나머지 4세트는 안심하고 진행 | 대기
8/12 | 수 | 제작 | 정류장 구조물 1세트 | 상자 수준이라도 됨 | 대기
8/12 | 수 | 제작 | 노선도 표지판 | 시연 필수. 이름 자리를 평면 사각형으로 분리 + UV 0~1 | 대기
8/12 | 수 | 검증 | T1 — 텍스처가 조명에 반응하는가 | 소품 하나를 청록·호박 두 조명에서 스크린샷. 인상이 다르면 통과 | 대기
8/12 | 수 | 검증 | T2 — 어둠 속에서 표지판 한글이 읽히는가 | 중립에서 한 번, 가장 어두운 순수 프리셋에서 한 번. 둘 다 통과 | 대기
8/14 | 금 | 제작 | 조명 프리셋 5세트 — 중립 1 + 순수 4 | 에디터에서 저장한 값. 조합 프리셋은 만들지 않음 | 대기
8/15 | 토 | 제작 | 옆사람 실루엣 1개 | 애니메이션 없어도 됨 | 대기
8/16 | 일 | 검증 | 통합 리허설 1차 — 5회 연속 완주 | 여기서 깨지면 8/18 실험 6쌍이 날아감 | 대기
8/17 | 월 | 검증 | T4 — Quest 3 폴리곤·텍스처·드로우콜 실측 | 이 결과가 나오기 전까지 아트는 상한을 신경 쓰지 말 것 | 대기
8/17 | 월 | 검증 | T5 — 1m 옆 대화가 마이크에 섞이는가 | 실패하면 9월에 근접·지향성 마이크로 교체 | 대기
8/18 | 화 | 행사 | 두 사람 실험 (8/18~8/19) | 6쌍 12명 | 대기
8/21 | 금 | 검증 | 리허설 3회 | 현장 네트워크·조명 조건 확인 | 대기
8/22 | 토 | 행사 | 🎤 1차 시연 발표 |  | 대기
9월 초 |  | 확인 | 체험 10분 · 헤드셋 2대 · 동시 2인 — 이의 없으면 확정 | 여기까지가 되돌릴 수 있는 마지막. 11월엔 손댈 수 없음 | 대기
9월 |  | 제작 | 연기 클립 5종 (att_horror/romance/comedy/fantasy/neutral) | 루트 모션 없음, 머리 본 노출, 루프 | 대기
9월 |  | 제작 | 조명 프리셋 완성도 올리기 | 에디터 값 다듬기 | 대기
중간평가 이후 |  | 검증 | 조명 경로 A (라이트맵 베이크) 재검토 | 8월은 B로 확정. A는 여기서 다시 봄 | 대기
10월 |  | 제작 | 버스 3D 4종 |  | 대기
10월 |  | 제작 | 장르 소품 4 + 공용 소품 8~10 |  | 대기
11월 초 |  | 검증 | 리허설 · 운영 인원 교육 |  | 대기
11월 |  | 행사 | 🎪 전시 |  | 대기

## ③ 사운드
마감 | 요일 | 구분 | 해야 할 일 | 완료 조건 / 비고 | 상태
8/6 | 목 | 확인 | 「사운드 제작법」 편 읽기 | ElevenLabs 어떤 기능으로 무엇을 만드는지 전부 적혀 있습니다 | 대기
8/6 | 목 | 확인 | 「결정」 편 읽기 (12개) | 답할 것 없음. 이상하면 그때만 말씀 주시면 됩니다 | 대기
8/7 | 금 | 제작 | ElevenLabs 계정/플랜 확인 + Sound Effects 루프 한 번 눌러 보기 | 8/8 본작업 전에 도구가 되는지만 확인 | 대기
8/8 | 토 | 제작 | NPC 목소리 1개 — Voice Design으로 만들어 저장 | voice ID를 개발에 공유. 9월까지 이 목소리 하나만 씀 | 대기
8/8 | 토 | 제작 | 배경 트랙 4종 30초 루프 — 초안 | 「사운드 제작법」의 프롬프트 4개를 그대로 넣으면 됩니다 | 대기
8/8 | 토 | 검증 | T3 — 네 트랙 각 50%로 동시 재생 후 트루 피크 측정 | 0 dBFS를 넘지 않아야 함 | 대기
8/11 | 화 | 제작 | Q1 음성 — 「당신은 무엇을 기다리고 있습니까?」 | TTS v3, NPC 목소리 | 대기
8/11 | 화 | 제작 | 되묻기 음성 — 「조금 더 말씀해 주시겠어요」 | TTS v3, NPC 목소리 | 대기
8/11 | 화 | 제작 | 들숨 — 관객 말이 끝난 뒤 NPC가 숨을 들이쉬는 소리 | 이 목록에서 가장 중요. 파일 하나로 2초 지연이 덮임. SFX로 | 대기
8/11 | 화 | 제작 | 채움 2개 — 「...음.」 / 「...그렇군요.」 | TTS v3, NPC 목소리 | 대기
8/11 | 화 | 검증 | T6 — v3 감정 태그가 한국어에서 실제로 먹는가 | 안 먹으면 태그 대신 문장을 바꿔 톤을 만듦. 9월 16벌 방식이 갈림 | 대기
8/16 | 일 | 검증 | 통합 리허설 1차 — 5회 연속 완주 | 여기서 깨지면 8/18 실험 6쌍이 날아감 | 대기
8/17 | 월 | 검증 | T4 — Quest 3 폴리곤·텍스처·드로우콜 실측 | 이 결과가 나오기 전까지 아트는 상한을 신경 쓰지 말 것 | 대기
8/17 | 월 | 검증 | T5 — 1m 옆 대화가 마이크에 섞이는가 | 실패하면 9월에 근접·지향성 마이크로 교체 | 대기
8/18 | 화 | 행사 | 두 사람 실험 (8/18~8/19) | 6쌍 12명 | 대기
8/21 | 금 | 검증 | 리허설 3회 | 현장 네트워크·조명 조건 확인 | 대기
8/22 | 토 | 행사 | 🎤 1차 시연 발표 |  | 대기
9월 초 |  | 확인 | 체험 10분 · 헤드셋 2대 · 동시 2인 — 이의 없으면 확정 | 여기까지가 되돌릴 수 있는 마지막. 11월엔 손댈 수 없음 | 대기
9월 |  | 제작 | 배경 트랙 4종 완성 | 8월 초안을 Music으로 다시 뽑아 볼지 판단 | 대기
9월 |  | 제작 | Q2 음성 사건별 4종 | TTS v3, 같은 voice ID | 대기
10월 |  | 제작 | 버스 소리 4종 | SFX, 루프 끄기, 모노. 프롬프트는 「사운드 제작법」에 | 대기
11월 초 |  | 검증 | 리허설 · 운영 인원 교육 |  | 대기
11월 |  | 행사 | 🎪 전시 |  | 대기

## ④ 기획
마감 | 요일 | 구분 | 해야 할 일 | 완료 조건 / 비고 | 상태
8/6 | 목 | 확인 | 「결정」 편 읽기 (12개) | 답할 것 없음. 이상하면 그때만 말씀 주시면 됩니다 | 대기
8/7 | 금 | 제작 | 컨셉 문서에서 대사 분량 숫자가 적힌 곳 찾아 표시 | 8/10 통일 작업을 위한 사전 정리 (8·10·13장) | 대기
8/9 | 일 | 제작 | Q2 문구 4종 — 개발 초안 검토·수정 | 고쳐 쓰기만. 조건은 「네 갈래로 답할 수 있는가」 하나 | 대기
8/10 | 월 | 제작 | Q2 문구 4종 확정 |  | 대기
8/10 | 월 | 제작 | 컨셉 문서 대사 분량을 16벌로 통일 (8·10·13장) | 9월 집필 때 옛 숫자를 보지 않도록 | 대기
8/11 | 화 | 제작 | 사건 대사 4종 (사건당 최소 1줄) | 태도 중립이어야 함 | 대기
8/13 | 목 | 제작 | 순수 배합 4개 이름 |  | 대기
8/15 | 토 | 제작 | 두 사람 실험 녹음 동의서 | 없으면 8/18 실험을 못 함 | 대기
8/15 | 토 | 제작 | 실험 진행 대본 | 진행자는 「뭐 봤어?」 한 마디만 하고 침묵 | 대기
8/16 | 일 | 검증 | 통합 리허설 1차 — 5회 연속 완주 | 여기서 깨지면 8/18 실험 6쌍이 날아감 | 대기
8/17 | 월 | 검증 | T4 — Quest 3 폴리곤·텍스처·드로우콜 실측 | 이 결과가 나오기 전까지 아트는 상한을 신경 쓰지 말 것 | 대기
8/17 | 월 | 검증 | T5 — 1m 옆 대화가 마이크에 섞이는가 | 실패하면 9월에 근접·지향성 마이크로 교체 | 대기
8/17 | 월 | 제작 | 실험 대기 공간 준비 | 체험 중 진행자·촬영 인원도 조용히 | 대기
8/18 | 화 | 행사 | 두 사람 실험 (8/18~8/19) | 6쌍 12명 | 대기
8/20 | 목 | 제작 | 발표 자료 |  | 대기
8/21 | 금 | 검증 | 리허설 3회 | 현장 네트워크·조명 조건 확인 | 대기
8/22 | 토 | 행사 | 🎤 1차 시연 발표 |  | 대기
9월 초 |  | 확인 | 체험 10분 · 헤드셋 2대 · 동시 2인 — 이의 없으면 확정 | 여기까지가 되돌릴 수 있는 마지막. 11월엔 손댈 수 없음 | 대기
9월 |  | 제작 | 배합 이름 16개 — 혼합 12 + 순수 4 |  | 대기
9~10월 |  | 제작 | 문장 층 16벌 · 약 56줄 | 개발 LLM 초안을 받아서 고치는 방식 | 대기
9~10월 |  | 제작 | 콜백 템플릿 16 + 폴백 16 |  | 대기
10월 |  | 제작 | 전시 동선 — 두 사람이 카드를 비교할 자리 | 체험 자리와 떨어뜨릴 것 (마이크 오염) | 대기
10월 |  | 제작 | 입구 음성 처리 안내문 |  | 대기
10월 |  | 제작 | 운영 매뉴얼 | 「프로젝터를 켜면 표지판 스위치도 켠다」 한 줄 포함 | 대기
11월 초 |  | 검증 | 리허설 · 운영 인원 교육 |  | 대기
11월 |  | 행사 | 🎪 전시 |  | 대기

## ⑤ 개발
마감 | 요일 | 구분 | 해야 할 일 | 완료 조건 / 비고 | 상태
8/6 | 목 | 제작 | manifest.json 빈 양식 + 대사 스프레드시트 양식 배포 | 기획팀에 전달 | 대기
8/6 | 목 | 제작 | 명명 규칙 + GLB 규약 배포 | 「규격」 편 참조 | 대기
8/6 | 목 | 제작 | Q2 문구 4종 초안 작성해 기획에 전달 | 기획이 백지에서 쓰지 않도록 | 대기
8/6 | 목 | 확인 | 「결정」 편 읽기 (12개) | 답할 것 없음. 이상하면 그때만 말씀 주시면 됩니다 | 대기
8/8 | 토 | 제작 | PlayCanvas 「프리셋 저장 / 불러오기」 버튼 | 아트 8/9 작업의 선행 조건. 이게 없으면 아트가 못 움직임 | 대기
8/8 | 토 | 제작 | 백엔드 고정 | curl로 두드릴 수 있는 상태 | 대기
8/10 | 월 | 검증 | 시험 프리셋 런타임 확인 → 형식 피드백 | 여기서 형식이 맞으면 나머지 4세트는 안심하고 진행 | 대기
8/11 | 화 | 검증 | T6 — v3 감정 태그가 한국어에서 실제로 먹는가 | 안 먹으면 태그 대신 문장을 바꿔 톤을 만듦. 9월 16벌 방식이 갈림 | 대기
8/12 | 수 | 검증 | T2 — 어둠 속에서 표지판 한글이 읽히는가 | 중립에서 한 번, 가장 어두운 순수 프리셋에서 한 번. 둘 다 통과 | 대기
8/12 | 수 | 제작 | PlayCanvas 화이트박스 씬 + 테스트 환경 | 에셋을 넣어 볼 수 있는 상태 | 대기
8/13 | 목 | 제작 | 런타임 EQ + 마스터 리미터 | 장르별 주파수 색은 코드가 입힘. 사운드는 신경 쓰지 않음 | 대기
8/13 | 목 | 제작 | ElevenLabs 배치 합성 스크립트 | 스프레드시트 → 음성 파일 일괄. 9월 56줄용 | 대기
8/15 | 토 | 제작 | 상태 머신 관통 — 처음부터 카드까지 |  | 대기
8/16 | 일 | 검증 | 통합 리허설 1차 — 5회 연속 완주 | 여기서 깨지면 8/18 실험 6쌍이 날아감 | 대기
8/17 | 월 | 검증 | T4 — Quest 3 폴리곤·텍스처·드로우콜 실측 | 이 결과가 나오기 전까지 아트는 상한을 신경 쓰지 말 것 | 대기
8/17 | 월 | 검증 | T5 — 1m 옆 대화가 마이크에 섞이는가 | 실패하면 9월에 근접·지향성 마이크로 교체 | 대기
8/17 | 월 | 제작 | 서버 켜는 방법 한 장 |  | 대기
8/18 | 화 | 행사 | 두 사람 실험 (8/18~8/19) | 6쌍 12명 | 대기
8/21 | 금 | 검증 | 리허설 3회 | 현장 네트워크·조명 조건 확인 | 대기
8/22 | 토 | 행사 | 🎤 1차 시연 발표 |  | 대기
9월 초 |  | 확인 | 체험 10분 · 헤드셋 2대 · 동시 2인 — 이의 없으면 확정 | 여기까지가 되돌릴 수 있는 마지막. 11월엔 손댈 수 없음 | 대기
9월 |  | 제작 | 16벌 대사 LLM 초안 생성해 기획에 전달 | 기획은 고르고 고치기만 | 대기
9월 |  | 결정 | 마이크 교체 판단 | T5 결과에 따라 | 대기
중간평가 이후 |  | 검증 | 조명 경로 A (라이트맵 베이크) 재검토 | 8월은 B로 확정. A는 여기서 다시 봄 | 대기
11월 초 |  | 검증 | 리허설 · 운영 인원 교육 |  | 대기
11월 |  | 행사 | 🎪 전시 |  | 대기

## ⑥ 결정 (답할 것 없음)
번호 | 항목 | 정한 값 | 왜 이렇게 정했나 | 되돌리려면
D1 | 조명 전환 경로 | 경로 B — PlayCanvas 실시간 조명. 라이트맵 베이크는 쓰지 않음 | 8월에 남은 날이 16일. 경로 A는 베이크 5세트 + 셰이더 신규 개발 + 슬롯 재바인딩이 한 줄로 묶여 있어, 실패해도 되돌릴 시간이 없음 | 중간평가 이후 다시 봅니다. 8월 중에는 바꾸지 않습니다
D2 | 조명 프리셋 만드는 방식 | PlayCanvas 에디터에서 직접 조절 → 「저장」 버튼. 숫자 표 없음 | 눈으로 보며 맞추는 편이 조명에서는 언제나 빠르고 정확함. 개발이 8/8까지 저장 버튼을 붙입니다 | 바꿀 이유 없음
D3 | 8월 프리셋 완성도 | 거칠어도 됨. 8월 합격 기준은 「넷이 서로 구분되는가」 하나 | 8/22는 시연이지 완성이 아님. 완성도는 9월 | 9월에 다듬습니다
D4 | NPC 얼굴 표정 | 만들지 않음. 어둠 + 실루엣으로 갑니다 | 어두운 정류장에서 표정은 보이지 않음. 만들어도 화면에 나타나지 않는 작업 | T2에서 의외로 얼굴이 보이면 그때 다시 이야기
D5 | 표지판 글자 (크기·서체·색) | 색 #F5F2E8 / 서체 Pretendard Bold / 글자 높이 = 이름 자리 사각형 높이의 45% | 값은 코드가 그리는 것이라 개발이 정하는 편이 맞음. 아트는 「이름 자리 판이 충분히 어둡고 균일한가」만 신경 쓰면 됩니다 | T2에서 안 읽히면 개발이 값을 올립니다. 아트 작업은 그대로
D6 | 트랙별 주파수 대역 분리 | 사운드는 하지 않음. 개발이 런타임 EQ로 입힘 | ElevenLabs 생성물은 대역을 지정할 수 없음. 코드에서 필터 거는 편이 정확하고, 나중에 조정도 됨 | 바꿀 이유 없음
D7 | 피크 헤드룸 −9 dBFS | 목표로만 두고, 못 맞춰도 그대로 주세요. 개발이 리미터 + 마스터 게인으로 받습니다 | 네 트랙 동시 구간의 최악값이 +6 dB. 이건 코드에서 받는 게 확실함 | 8/8 T3 실측으로 확인
D8 | Q2 문구 4종 | 개발이 초안 4개를 8/6에 드립니다. 기획은 고쳐 쓰기만 | 백지에서 쓰는 것보다 고치는 게 빠름. 조건은 「네 갈래로 답할 수 있는가」 하나뿐 | 초안이 마음에 안 들면 통째로 새로 쓰셔도 됩니다
D9 | 16벌 대사 초안 | 개발이 LLM으로 후보를 뽑아 드립니다. 기획은 고르고 고치기 | 56줄을 백지에서 쓰면 9~10월이 무너짐 | 직접 쓰고 싶으시면 그렇게 하셔도 됩니다
D10 | 문장 층 분량 | 16벌 · 약 56줄. 일정은 9~10월 그대로 | D9로 초안이 제공되므로 실제 작업은 「선택·수정」 | 9월 중순에 진도를 보고 줄일지 판단
D11 | 체험 10분 · 헤드셋 2대 · 동시 2인 | 이 값으로 갑니다. 9월 초까지 말씀 없으면 확정 | 모든 시간 계산(1:40 사건, 5:10 태도)이 이 값 위에 서 있음. 지금 정해 두지 않으면 전부 다시 계산해야 함 | 9월 초까지는 바꿀 수 있습니다. 그 뒤로는 어렵습니다
D12 | 사운드 제작 도구 | ElevenLabs. 자산마다 어떤 기능을 쓰는지는 「사운드 제작법」 편에 | 직접 녹음/작곡 대비 8월 일정에 들어가는 유일한 방법 | 9월에 배경 트랙만 다른 방식으로 다시 뽑을 수 있음
※ 전부 개발이 정한 값입니다. 확인만 하시면 되고, 이상한 게 보일 때만 말씀 주세요. 답을 기다리지 않습니다.

## ⑦ 사운드 제작법
1. 무엇을 어떤 기능으로 만드나
자산 | ElevenLabs 기능 | 설정 | 비고
배경 트랙 4종 (30초 루프) | Sound Effects | Loop 켜기 · duration 30초 · prompt influence 0.6~0.8 | 루프 옵션이 이음새를 없애 줌. Music은 최대 5분·WAV지만 루프 보장이 없어 마디에 맞춰 직접 잘라야 함
NPC 목소리 (1개) | Voice Design | 설명 문장으로 목소리를 만들고 「내 목소리」에 저장 → voice ID 고정 | 라이브러리 목소리는 사라질 수 있음. 만든 목소리는 계정에 남아 9월에도 같은 목소리로 이어 만들 수 있음
Q1 · 되묻기 · 채움 2 · 사건 대사 4 | Text to Speech (Eleven v3) | 위 voice ID 고정 · Stability 낮음~중간 · Similarity 0.75 · Speed 1.0 | 전부 같은 목소리여야 함. v3는 감정 태그를 받음
들숨 (숨 들이쉬는 소리) | Sound Effects | Loop 끄기 · duration 1~2초 · 3~5개 뽑아 목소리와 덜 이질적인 것 채택 | v3에 들숨 전용 태그가 문서에 없음. 대안: v3에서 [sighs] 로 뽑아 앞부분만 잘라 쓰기
Q2 음성 사건별 4종 (9월) | Text to Speech (Eleven v3) | 같은 voice ID
문장 층 16벌 · 56줄 (9~10월) | Text to Speech (Eleven v3) | 개발이 만든 배치 스크립트로 일괄 합성 | 56줄을 손으로 누르지 않도록 개발이 8/13까지 스크립트를 만듭니다
버스 소리 4종 (10월) | Sound Effects | Loop 끄기 · duration 8~12초 · WAV 48kHz · 모노 | 좌→우 공간화는 코드가 함. 스테레오면 모노로 내려서 씀
2. 배경 트랙 4종 — 지켜야 할 것
규칙 | 설명
네 트랙이 동시에 울린다는 것 | 이 한 가지 때문에 아래 규칙이 생깁니다. 어느 순간에도 네 개가 전부 소리를 내고 있고, 볼륨만 달라집니다
① 멜로디 금지 | 멜로디 네 개가 겹치면 반드시 부딪힙니다. 패드 · 지속음 · 질감 · 환경음만
② 박자 있는 소리 금지 | 드럼 · 아르페지오를 넣으면 네 트랙의 박자가 어긋납니다. 꼭 넣어야 하면 네 트랙 전부 72 BPM으로 프롬프트에 명시
③ 조성 통일 | 화성이 들어가면 네 트랙 전부 A 마이너. 프롬프트에 적어 두세요
④ 자리 나누기 | 공포=낮게 / 로맨스=중간 따뜻하게 / 코미디=중간 가볍게 / 판타지=높고 공기처럼. 정밀 분리는 개발이 EQ로 (D6)
⑤ 음량 맞추기 | 네 파일의 integrated LUFS를 같은 값으로. 권장 −20 LUFS. 이게 게인 계산의 전제
⑥ 피크 | 트루 피크 −9 dBFS 이하 목표. 못 맞추면 그대로 주고 알려만 주세요 (D7)
⑦ 파일 | 루프는 MP3만 나옵니다. 그대로 주시면 됩니다. 변환은 개발이
⑧ 이름 | bgm_H.mp3 / bgm_R.mp3 / bgm_C.mp3 / bgm_F.mp3
3. 프롬프트 — 그대로 붙여 넣으시면 됩니다
파일 | 용도 | 프롬프트
bgm_H | 공포 | A minor, 72 BPM, dark ambient drone for a deserted night bus stop. Low rumbling sub bass, distant metallic groan, faint cold wind. No melody, no drums, no vocals. Seamless loop.
bgm_R | 로맨스 | A minor, 72 BPM, warm ambient pad for a quiet night bus stop. Soft sustained strings in the mid range, gentle breath of air, faint distant traffic. No melody, no drums, no vocals. Seamless loop.
bgm_C | 코미디 | A minor, 72 BPM, light playful ambience. Soft muted pizzicato texture, small wooden ticks, airy and bright. No melody line, no drums, no vocals. Seamless loop.
bgm_F | 판타지 | A minor, 72 BPM, shimmering ethereal ambience. High airy bell-like partials, slow glassy swells, weightless. No melody, no drums, no vocals. Seamless loop.
NPC 목소리 | Voice Design | A calm Korean adult voice, mid-low pitch, soft and slightly worn, unhurried, close-mic intimate tone, neutral emotion, no accent, clean studio recording.
들숨 | SFX | A single soft human inhale before speaking, close microphone, intimate, quiet room, no music, no room reverb.
bus_H / R / C / F | SFX (10월) | A bus approaching and stopping at a night bus stop, air brake hiss, door opening. Close, mono, no music. — 여기에 장르 색을 한 마디 덧붙이세요 (H: old and creaking / R: low and smooth / C: rattling and bouncy / F: quiet and airy with long resonance)
4. 시스템 음성 — 넣을 텍스트
자산 | TTS 입력 (태그 포함)
Q1 | [calm] 당신은 무엇을 기다리고 있습니까?
되묻기 | [gently] 조금 더 말씀해 주시겠어요.
채움 1 | [sighs] ...음.
채움 2 | [quietly] ...그렇군요.
주의 | 한국어에서 태그가 안 먹을 수 있습니다. 8/11 T6에서 확인하고, 안 먹으면 태그를 빼고 문장 자체를 바꿔 톤을 만듭니다

## ⑧ 규격 (바뀌지 않음)
분류 | 항목 | 값 | 비고
3D 규약 | 파일 형식 | GLB (glTF 2.0 binary)
3D 규약 | 축 · 단위 | Y-up, 미터. 1 unit = 1m
3D 규약 | 씬 원점 | 벤치 착석 지점 바닥 = (0, 0, 0)
3D 규약 | 관객 눈높이 | 앉은 자세 Y = 1.15m | 서 있는 시점 아님
3D 규약 | 피벗 | 바닥 접지면 중앙
3D 규약 | 텍스처 | PNG / JPG, 한 장 최대 2048 × 2048
3D 규약 | 애니메이션 | 루트 모션 없음 | 위치는 코드가 제어
3D 규약 | 폴리곤 상한 | 미정 — 8/17 T4 실측 후 | 그때까지 신경 쓰지 말 것
파일 명명 | 조명 프리셋 | lp_neutral / lp_H / lp_R / lp_C / lp_F | 에디터에서 이 이름으로 저장
파일 명명 | 3D 소품 | prop_{이름}.glb
파일 명명 | 장르 소품 | prop_{장르}.glb
파일 명명 | NPC 애니메이션 | att_{장르}.glb , att_neutral.glb
파일 명명 | 버스 | bus_{장르}.glb / bus_{장르}.wav
파일 명명 | 배경 트랙 | bgm_H / bgm_R / bgm_C / bgm_F (.mp3)
파일 명명 | 장르 코드 | H(공포) R(로맨스) C(코미디) F(판타지)
조명 | 방식 | PlayCanvas 실시간 조명 (경로 B) | D1. 라이트맵 베이크 없음
조명 | 만드는 곳 | PlayCanvas 에디터에서 직접 조절 → 「저장」 | D2. 숫자 표 없음
조명 | 프리셋 개수 | 5세트 = 중립 1 + 순수 4 | 조합 프리셋(lp_R-H 등)은 만들지 않음
조명 | 중립의 유일한 조건 | 네 장르 어느 쪽으로 넘어가도 자연스러운 출발점 | 공포 쪽으로 기울면 로맨스 전환이 어색
조명 | 전환 시점 | 0:00–1:40 중립 → 1:40 사건(4초) → 5:10 사건+태도(6초) | 체험 10분 가정 (D11)
오디오 | 제작 도구 | ElevenLabs | 「사운드 제작법」 편 참조
오디오 | 트랙 수 | 4 (공포·로맨스·코미디·판타지) | 네 개가 상시 재생, 볼륨만 바뀜
오디오 | 길이 | 30초, 이음새 없는 루프 | SFX의 Loop 옵션 사용
오디오 | 형식 | MP3 그대로 제출 | 변환은 개발이
오디오 | 음량 정규화 | 네 트랙의 integrated LUFS 동일 (권장 −20 LUFS) | 게인 계산이 이 전제로 돌아감
오디오 | 피크 헤드룸 | −9 dBFS 목표 (못 맞춰도 됨) | D7. 개발이 리미터로 받음
오디오 | 주파수 대역 | 사운드는 신경 쓰지 않음 | D6. 개발이 런타임 EQ로
오디오 | 섞이는 조합 | 13가지 = 두 트랙 12 + 네 트랙 균등 1 | 네 트랙 조합이 가장 까다로움. 이것부터 확인
오디오 | 버스 소리 | 모노 또는 좌우가 붙어 있지 않은 소스 | 별도 채널로 좌→우 공간화
오디오 | NPC 목소리 | Voice Design으로 만든 voice ID 하나로 전부 | 여기에 적어 두세요 → (voice ID: )
표지판 | 구조 | 이름 자리를 평면 사각형 하나로 분리 (별도 머티리얼)
표지판 | UV | 그 면의 UV를 0~1 전체로 펴기 | 코드가 면 전체에 글자 이미지를 그림
표지판 | 글자 색 · 서체 · 크기 | #F5F2E8 / Pretendard Bold / 면 높이의 45% | D5. 코드가 그림
표지판 | 노출 구간 | 체험 1분 50초 뒤부터 끝까지 | 중립 조명에서도 읽혀야 함 → T2가 두 조건
표지판 | 나머지 디자인 | 노선·낡음·벗겨진 코팅 등 전부 자유
NPC | 클립 | 5종 — att_horror / romance / comedy / fantasy / neutral
NPC | 얼굴 표정 | 만들지 않음 | D4
NPC | 리그 조건 | ① 머리 본을 이름으로 노출 ② 루트 모션 없음 ③ 루프
NPC | 코드가 제어 | 시선 0.0~1.0 · 거리 0.5~1.4m · 침묵 0.4~2.5초 · 볼륨 0.75~1.10 | 아트는 신경 쓰지 않아도 됨
대사 | 문장 층 | 16벌 (사건 4 × 태도 4), 배합당 3~4줄 ≒ 56줄 | 이 숫자가 기준
대사 | 초안 | 개발이 LLM으로 후보를 뽑아 드림 | D9. 기획은 고르고 고치기
대사 | 사건 대사 | 4종, 사건당 3~4줄 | 태도가 정해지기 전에 재생 → 태도 중립이어야 함
대사 | 콜백 템플릿 | 명사 자리를 {noun} 으로 비우기 | 예: ...아직 그 {noun} 안 왔네요.
대사 | 조사 표기 | {noun¦이:가} , {noun¦은:는} | 받침 유무는 코드가 처리
대사 | 제출 형식 | 스프레드시트 — 배합ID/사건/태도/배합이름/순번/대사/최대길이 | 음성 합성은 개발 스크립트가. 텍스트만
운영 | 체험 시간 | 10분 | D11. 9월 초까지 확정
운영 | 헤드셋 | 2대, 동시 2인 | D11
텍스처 | 유일한 요구 | 조명이 색을 입힐 수 있는 상태 | 텍스처에 색이 박혀 있으면 장르가 안 갈림

## ⑨ 일정표
날짜 | 요일 | 아트 | 사운드 | 기획 | 개발 | 전원
8/6 | 목 |  | · 「사운드 제작법」 편 읽기 |  | · manifest.json 빈 양식 + 대사 스프레드시트 양식 배포 · 명명 규칙 + GLB 규약 배포 · Q2 문구 4종 초안 작성해 기획에 전달 | · 「결정」 편 읽기 (12개)
8/7 | 금 | · PlayCanvas 계정 + 프로젝트 접속 확인 | · ElevenLabs 계정/플랜 확인 + Sound Effects 루프 한 번 눌러 보기 | · 컨셉 문서에서 대사 분량 숫자가 적힌 곳 찾아 표시
8/8 | 토 |  | · NPC 목소리 1개 — Voice Design으로 만들어 저장 · 배경 트랙 4종 30초 루프 — 초안 · T3 — 네 트랙 각 50%로 동시 재생 후 트루 피크 측정 |  | · PlayCanvas 「프리셋 저장 / 불러오기」 버튼 · 백엔드 고정
8/9 | 일 | · 에디터에서 프리셋 시험 제작 — 중립 1 + 순수 1종 |  | · Q2 문구 4종 — 개발 초안 검토·수정
8/10 | 월 | · 시험 프리셋 런타임 확인 → 형식 피드백 |  | · Q2 문구 4종 확정 · 컨셉 문서 대사 분량을 16벌로 통일 (8·10·13장) | · 시험 프리셋 런타임 확인 → 형식 피드백
8/11 | 화 |  | · Q1 음성 — 「당신은 무엇을 기다리고 있습니까?」 · 되묻기 음성 — 「조금 더 말씀해 주시겠어요」 · 들숨 — 관객 말이 끝난 뒤 NPC가 숨을 들이쉬는 소리 · 채움 2개 — 「...음.」 / 「...그렇군요.」 · T6 — v3 감정 태그가 한국어에서 실제로 먹는가 | · 사건 대사 4종 (사건당 최소 1줄) | · T6 — v3 감정 태그가 한국어에서 실제로 먹는가
8/12 | 수 | · 정류장 구조물 1세트 · 노선도 표지판 · T1 — 텍스처가 조명에 반응하는가 · T2 — 어둠 속에서 표지판 한글이 읽히는가 |  |  | · T2 — 어둠 속에서 표지판 한글이 읽히는가 · PlayCanvas 화이트박스 씬 + 테스트 환경
8/13 | 목 |  |  | · 순수 배합 4개 이름 | · 런타임 EQ + 마스터 리미터 · ElevenLabs 배치 합성 스크립트
8/14 | 금 | · 조명 프리셋 5세트 — 중립 1 + 순수 4
8/15 | 토 | · 옆사람 실루엣 1개 |  | · 두 사람 실험 녹음 동의서 · 실험 진행 대본 | · 상태 머신 관통 — 처음부터 카드까지
8/16 | 일 |  |  |  |  | · 통합 리허설 1차 — 5회 연속 완주
8/17 | 월 |  |  | · 실험 대기 공간 준비 | · 서버 켜는 방법 한 장 | · T4 — Quest 3 폴리곤·텍스처·드로우콜 실측 · T5 — 1m 옆 대화가 마이크에 섞이는가
8/18 | 화 |  |  |  |  | · 두 사람 실험 (8/18~8/19)
8/19 | 수
8/20 | 목 |  |  | · 발표 자료
8/21 | 금 |  |  |  |  | · 리허설 3회
8/22 | 토 |  |  |  |  | · 🎤 1차 시연 발표

## ⑩ 미정 값
개발이 임의로 채운 값 | 실제 근거 | 언제 정해지나
텍스처 채도 15% 이하 | 근거 없음. 일반적인 조언을 옮긴 것 | 8/12 — T1 결과로 아트가
삼각형 30만 이하 | 근거 없음. 실측 전까지 무의미 | 8/17 — T4
태도별 시선·거리·침묵 숫자 | 근거 없음. 클립을 보고 함께 맞춰야 함 | 9월 — 클립 납품 후
체험 시간 10분 | 계산의 편의를 위한 가정. D11로 잠정 확정 | 9월 초 — 이의 없으면 확정
피크 헤드룸 −9 dBFS | 이론 계산뿐 | 8/8 — T3
중립 구간 네 트랙 균등 배분 | 균등이 자연스러운 출발점이라는 짐작 | 8/8 — T3 들어 보고
배경 트랙 72 BPM · A 마이너 | 네 트랙이 부딪히지 않게 하려는 것. 실제로 필요한지는 초안을 들어 봐야 함 | 8/8 — 초안 4개 겹쳐 듣고
v3 감정 태그가 한국어에서 먹는지 | 확인 안 됨 | 8/11 — T6
표지판 글자 크기 45% | T2를 통과할 만한 값으로 잡은 것 | 8/12 — T2
※ 그대로 믿지 마시고 고쳐 주세요. 고쳐 주시면 그대로 맞춥니다.